## Sheet1
נושא | אחריות |  | deadline for 1st layer
Boundries | דינה | לא תלוי | 2020-06-06
Controllers - server side | דניאל + אלכסיי |  | 2020-06-06
Controllers - client side | דניאל + אלכסיי |  | 2020-06-06
OCSF + carriers | דניאל + אלכסיי |  | 2020-06-06
ORM \ Entities + התחברות | עמית + אביעד | לא תלוי | 2020-06-06
יצירת data ל - data base + ( אופציה - טעינה מקובץ (json))
mediator
לעבור על הקוד של ליאל
להתחיל פרויקט JavaFX
להעלות DB מה - git
להתחיל עם שכבה ראשונית בסיסית לרוחב כל המערכת שעובדת של Login על פי התרשים מחלקות
boundries , login controller, OSCF controllers, user controler, user entity

## 16.06.20
סטטוס | משימות | boundaries | client | server | Databse | הערות | הודעות לסיווג handle from client | הודעות לסיווג handle from server
| לפתוח branch חדש ב - github |  |  |  |  | כולם
תהליך הזדהות
Done | מסכים |  | X | X |  | לשבת על זה ביחד
| אין גישה ל - DB | [7 empty] | שה - username לא יהיה case sensitive
לנתב למסכים לפי משתמשים
| הצפנת סיסמה למשתמש |  |  |  | X
טיפול ב - INVALID
תהליך הכנת שאלות
| מסכי Question + controller | X | X
| צפייה בשאלות שהמורה כתבה | [5 empty] | get questions by teacher id | return questions by teacher id
| צפייה בכל השאלות | X | X | X | X |  | get all questions | return all questions
| בדיקת תקינות שאלה חדשה | X | X |  |  | למזג? | N\A | N\A
| בדיקת תקינות שאלה ערוכה | X | X |  |  |  | N\A | N\A
| הוספת שאלה חדשה | X | X | X | X |  | create question | create question status
| עריכת שאלה | X | X | X | X | אינטרקטיבי (מתוך רשימת שאלות מוצגת) חלופה: לעשות רגיל לפי id | `- create question (if interactive) - get question by id + create question(if by id) | return question by id for editing
| מחיקת שאלה | X | X | X | X | לבדוק אם הוצאה מהמגירה ערך חזרה? | delete question | delete question status
תהליך הכנת בחינה
| מסכי Exam + controller | X | X |  |  | אח"כ
X
| תהליך הזדהות + גישה ל - DB + הצלבת נתונים + מעבר למסך הנכון |  | X | X
תהליך הכנת בחינה
לסיים examination
להוסיף ל - examination תאריך + שעת התחלה